新疆维吾尔自治区2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋工程)转移支付绩效自评报告

项目名称：新疆农家书屋工程

实施单位（公章）：全疆各地（州、市）县（市）宣传部

主管部门（公章）：中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部

项目负责人（签章）：向超

填报时间： 2025年2月24日

新疆维吾尔自治区2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋工程)转移支付绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋工程）项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2024年度，中央财政部分批下达我区中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1810.06万元，地方配套资金5万元；用于做好2024年农家书屋出版物补充、更新工作。详细如下：

2023年10月，《财政部关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2023〕185号）下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

2024年4月，《财政部关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2024〕72号）下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

| 2024年中央支持地方中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金区域绩效目标 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 中央宜传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔 自治区财政厅 |  |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅等 |  |
| 资金情况（万元） | 年度金额 |  | 56782 |  |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 56782 |  |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 平均每个行政村电影放映场次 |  |  | 每月1场 |
|  |  |  |  | 平均每个农家书屋更新图书种类 |  |  | ≥60种 |
|  |  |  |  | 智慧图书馆基础数学资源建设数量 |  |  | ≥2万筒子叶 |
|  |  |  |  | 支持基层公共阅读服务推广项目数量 |  |  | 6个 |
|  |  |  |  | 通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量 |  |  | ≥1套 |
|  |  |  |  | 通过地面数字电视提供电视节目数量 |  |  | ≥12套 |
|  |  |  |  | 实施县级应急广播体系建设数量 |  |  | 11个 |
|  |  |  |  | 高清机顶盒升级户数 |  |  | 100800户 |
|  |  |  |  | 实施健身场地器材补短板工程个数 |  |  | 61个 |
|  |  |  |  | 支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 |  |  | 2个 |
|  |  |  |  | 公共文化云全民艺术普及相关直录播场次 |  |  | ≥9场 |
|  |  |  |  | 配送以戏曲为主演出的乡镇数量 |  |  | 458个 |
|  |  | 质量指标 |  | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 |  |  | ≥50% |
|  |  |  |  | 农村电影放映国产新片放映比例 |  |  | ≥30% |
|  |  |  |  | 公共数字文化年度任务完成率 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 每个县(市、区、旗)文明实践志服务活动品牌数量 |  |  | ≥5个 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 |  | 广播电视综合人口覆盖率 |  |  | ≥99% |
|  |  |  |  | 公共数字文化服务人次增长率 |  |  | ≥3% |
|  |  |  |  | 群众文化活动参加人次增长率 |  |  | ≥3% |
|  |  |  |  | 国民综合阅读率 |  |  | ≥75% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 群众对促进文化消费活动满意度 |  |  | ≥90% |

（二）地州（市）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

资金分解如下：

2023年12月，自治区财政厅印发《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕217号），下达新疆农家书屋工程项目资金1810.06万元，地方配套资金5万元。资金分配情况具体如下：

| 序号 | 地州名称 | 预算数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 34.40 |
| 2 | 伊犁哈萨克自治州 | 135.41 |
| 3 | 塔城地区 | 135.00 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 93.19 |
| 5 | 克拉玛依市 | 1.00 |
| 6 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 53.34 |
| 7 | 昌吉回族自治州 | 88.00 |
| 8 | 哈密市 | 36.80 |
| 9 | 吐鲁番市 | 34.40 |
| 10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 83.20 |
| 11 | 阿克苏地区 | 243.12 |
| 12 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 53.20 |
| 13 | 喀什地区 | 495.80 |
| 14 | 和田地区 | 328.20 |
|  | 合计 | 1815.06 |

2.分解下达绩效目标情况如下

严格按照自治区财政厅下达的资金文件确定绩效目标，对县（市）资金的分配主要依据任务特点进行合理的安排，根据《财政部关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2024〕72号），绩效目标表详见下表：

| 2024年中央支持地方中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金区域绩效目标 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 中央宜传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔 自治区财政厅 |  |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅等 |  |
| 资金情况（万元） | 年度金额 |  | 56782 |  |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 56782 |  |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 平均每个行政村电影放映场次 |  |  | 每月1场 |
|  |  |  |  | 平均每个农家书屋更新图书种类 |  |  | ≥60种 |
|  |  |  |  | 智慧图书馆基础数学资源建设数量 |  |  | ≥2万筒子叶 |
|  |  |  |  | 支持基层公共阅读服务推广项目数量 |  |  | 6个 |
|  |  |  |  | 通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量 |  |  | ≥1套 |
|  |  |  |  | 通过地面数字电视提供电视节目数量 |  |  | ≥12套 |
|  |  |  |  | 实施县级应急广播体系建设数量 |  |  | 11个 |
|  |  |  |  | 高清机顶盒升级户数 |  |  | 100800户 |
|  |  |  |  | 实施健身场地器材补短板工程个数 |  |  | 61个 |
|  |  |  |  | 支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 |  |  | 2个 |
|  |  |  |  | 公共文化云全民艺术普及相关直录播场次 |  |  | ≥9场 |
|  |  |  |  | 配送以戏曲为主演出的乡镇数量 |  |  | 458个 |
|  |  | 质量指标 |  | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 |  |  | ≥50% |
|  |  |  |  | 农村电影放映国产新片放映比例 |  |  | ≥30% |
|  |  |  |  | 公共数字文化年度任务完成率 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 每个县(市、区、旗)文明实践志服务活动品牌数量 |  |  | ≥5个 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 |  | 广播电视综合人口覆盖率 |  |  | ≥99% |
|  |  |  |  | 公共数字文化服务人次增长率 |  |  | ≥3% |
|  |  |  |  | 群众文化活动参加人次增长率 |  |  | ≥3% |
|  |  |  |  | 国民综合阅读率 |  |  | ≥75% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 群众对促进文化消费活动满意度 |  |  | ≥90% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年度下达农家书屋项目总预算资金为1815.06万元，资金到位1815.06万元，到位率100%。其中：中央财政资金1810.06万元，资金到位1810.06万元，到位率100%；地方资金5万元，资金到位5万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截止到2024年12月31日，2024年度用于农家书屋的资金总计1815.06万元，共计执行1598.66万元，执行率88.08%，具体如下：

| 序号 | 地州名称 | 预算数 （万元） | 实际执行金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 34.40 | 34.40 |
| 2 | 伊犁哈萨克自治州 | 135.41 | 135.41 |
| 3 | 塔城地区 | 135.00 | 135.00 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 93.19 | 64.79 |
| 5 | 克拉玛依市 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 53.34 | 53.34 |
| 7 | 昌吉回族自治州 | 88.00 | 88.00 |
| 8 | 哈密市 | 36.80 | 36.80 |
| 9 | 吐鲁番市 | 34.40 | 34.40 |
| 10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 83.20 | 83.20 |
| 11 | 阿克苏地区 | 243.12 | 243.12 |
| 12 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 53.20 | 53.20 |
| 13 | 喀什地区 | 495.80 | 307.80 |
| 14 | 和田地区 | 328.20 | 328.20 |
|  | 合计 | 1815.06 | 1598.66 |

（二）项目资金管理情况分析

1.资金分配科学性：

根据《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕270号）要求，补助资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备设置、其他公共文化项目等。基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观赏电影、公共数字文化服务以及开展文体活动等，其中读书看报服务补助用于公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）以及村（社区）综合文化中心、农家书屋等配备图书、报刊和电子书刊等。补助资金分为重点项目补助资金、一般项目补助资金和奖励资金。农家书屋工程资金包含在一般项目补助资金之中，由自治区财政直接下达至全疆各地（州、市）、县（市）财政局，再由当地主管部门按项目实际实施情况申请专项经费。

2.资金下达及时性：

2023年10月，《财政部关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2023〕185号），财政部下达我区项目资金1810.06万元。2023年12月，自治区财政厅印发《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕217号）将资金分解下达相关地州，资金分解下达及时。

3.资金拨付合规性：

严格按照《自治区本级预算单位财政资金拨付管理规则》等国库集中支付制度规定，合法合规将资金拨付到位，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用规范性：

各级宣传部门严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》加强专项资金管理，确保专款专用，切实发挥财政资金使用效能。根据《新疆维吾尔自治区农家书屋工程专项资金管理暂行办法》内所列支出标准支出，将补助资金全部用于农家书屋出版物（图书、报刊、电子音像制品）和设备的配置。自治区财政厅、自治区党委宣传部将会同有关部门对资金落实情况及资金使用情况进行检查。

5.资金执行准确性：

根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》，自治区党委宣传部作为项目实施主管部门，进一步明确项目管理工作要求，制定工作实施计划，确定各项目责任领导和责任人，相关地（州、市）、县（市）宣传部认真履行项目实施主体责任，结合工作实际，加强项目全过程的组织领导，确保补助资金执行及时性和准确性。持续加大调研检查力度，发现问题及时整改，确保措施实施到位，有效提升农家书屋工程实施质量。

6.预算绩效管理情况：

自治区党委宣传部及各级宣传部门严格按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》，自治区财政厅印发的《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》，认真落实年度绩效目标，动态跟踪项目实施进程和补助资金执行进度，确保项目实施质量、资金执行和绩效目标符合预期目标。补助资金执行完毕后，严格按照绩效评价管理相关程序，真实、客观、公正地对补助资金绩效目标、预算执行、实施效果等情况进行全面综合评价，并将绩效考评结果汇总报送至中央宣传部、财政部。

7.支出责任履行情况：

按照财政事权和支出责任划分有关规定，各级宣传部门严格落实补助资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行支出责任，确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥补助资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

中央下达新疆区域绩效总体目标是：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

全年实际完成情况为：新疆各地严格按照国家新闻出版署《农家书屋重点出版物推荐目录》和《2024年自治区农家书屋重点出版物推荐目录（本版）》选配出版物的要求，认真组织开展出版物采购配送工作。2024年全疆8970个农家书屋，平均每个农家书屋补充更新69种图书,国民综合阅读率达到84.39%，群众对国家基本公共文化服务满意度达到93.66%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达“平均每个农家书屋更新图书种数”指标，指标值≥60种，实际完成69种，完成率115%，偏差率15%。

（2）质量指标

## 财政部下达的绩效目标未设定质量指标。

（3）时效指标

## 财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

## 财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

## 财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益

## a.财政部随文下达“国民综合阅读率”指标，指标值为≥75%。实际完成84.39%，完成率112.52%，偏差率12.52%。

（3）生态效益

## 财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

## 财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

## a.财政部随文下达“群众对国家基本公共文化服务满意度”指标，指标值为≥90%，实际完成93.66%，完成率104.06%，偏差率4.06%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新疆农家书屋工程项目经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离情况。

2.下一步改进措施

- a.项目实施过程中存在不足

项目实施过程中存在部分地（州、市）资金利用率不高、资金未执行完毕的情况。主要原因是:根据2024年全国印刷发行和农家书屋工作培训班工作安排，自治区于2024年11月1日印发通知组织实施，较往年延迟了3个月，导致部分区县虽已签订合同完成采购，但资金尚未支付，资金结转至2025年。

b.下一步工作实施改进措施

一是督促各地（州、市）有效使用资金，提高资金使用效率，充分发挥资金使用效益。指导各地宣传部门加强与财政部门沟通，按照合同要求支付相关资金，并加强对资金使用效能的监管。

二是开展丰富多彩的阅读活动。结合每年“新时代乡村阅读季”、“我的书屋我的梦”等活动和“4.23”世界读书日、“五一”国际劳动节、“五四”青年节、“六一”国际儿童节、“七一”建党节、“八一”建军节、“十一”国庆节等重要时间节点，针对不同群体，创新活动方式方法，开展好各类阅读活动，引导农牧民参与活动，逐步养成良好阅读习惯。

三是推广使用“新疆数字农家书屋”阅读平台，加大数字化阅读产品供给力度，推进农家书屋提质增效和数字赋能，进一步提高农家书屋补充更新出版物的针对性，引导农牧民群众运用阅读平台开展数字化阅读，满足农牧民群众数字化阅读需求。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新疆农家书屋工程）绩效自评得分为98.8分，其中：预算执行8.8分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自治区党委宣传部将继续认真贯彻落实中央全面实施预算绩效管理决策部署，对新疆农家书屋工程实施全面绩效管理。按照“谁使用、谁负责”的责任机制，压实管理责任，认真组织开展项目绩效评估、绩效监控、绩效评价等工作，采取有效措施，强化预算绩效评价结果运用，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，有效发挥中央财政资金使用效益，确保项目建设有成效。

（三）评价结果将在自治区财政厅门户网站、天山网公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表

附件

| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋 工程)转移支付绩效项目自评表 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付 （项目）名称 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 （新疆农家书屋工程） |  |  |  |  |  |
| 中央主管 部门 |  | 中共中央宣传部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管 部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区 委员会宣传部 |  | 资金使用单位 |  | 各县市宣传部 |  |
| 资金投入 情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 1815.06 | 1598.66 |  | 88.08% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1810.06 | 1593.66 |  | 88.04% |  |
|  |  | 地方资金 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理 情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 根据《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕270号）要求，补助资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备设置、其他公共文化项目等。基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观赏电影、公共数字文化服务以及开展文体活动等，其中读书看报服务补助用于公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）以及村（社区）综合文化中心、农家书屋等配备图书、报刊和电子书刊等。补助资金分为重点项目补助资金、一般项目补助资金和奖励资金。农家书屋工程资金包含在一般项目补助资金之中，由自治区财政直接下达至全疆各地（州、市）县（市）财政局，再由当地主管部门按项目实际实施情况申请专项经费。 |  |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 | 2023年10月，《财政部关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2023〕185号），财政部下达我区项目资金1810.06万元。2023年12月，自治区财政厅印发《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕217号）将资金分解下达相关地州，资金分解下达及时。 |  |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照《自治区本级预算单位财政资金拨付管理规则》等国库集中支付制度规定，合法合规将资金拨付到位，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 | 各级宣传部门严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》加强专项资金管理，确保专款专用，切实发挥财政资金使用效能。根据《新疆维吾尔自治区农家书屋工程专项资金管理暂行办法》内所列支出标准支出，将补助资金全部用于农家书屋出版物（图书、报刊、电子音像制品）和设备的配置。自治区财政厅、自治区党委宣传部将会同有关部门对资金落实情况及资金使用情况进行检查。 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 执行准确性 | 根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》，自治区党委宣传部作为项目实施主管部门，进一步明确项目管理工作要求，制定工作实施计划，确定各项目责任领导和责任人，相关地（州、市）、县（市）宣传部认真履行项目实施主体责任，结合工作实际，加强项目全过程的组织领导，确保补助资金执行及时性和准确性。持续加大调研检查力度，发现问题及时整改，确保措施实施到位，有效提升农家书屋工程实施质量。 |  |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 自治区党委宣传部及各级宣传部门严格按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》，自治区财政厅印发的《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》，认真落实年度绩效目标，动态跟踪项目实施进程和补助资金执行进度，确保项目实施质量、资金执行和绩效目标符合预期目标。补助资金执行完毕后，严格按照绩效评价管理相关程序，真实、客观、公正的对补助资金绩效目标、预算执行、实施效果等情况进行全面综合评价，并将绩效考评结果汇总报送至中央宣传部、财政部。 |  |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，各级宣传部门严格落实补助资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行支出责任，确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥补助资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  | 新疆各地严格按照国家新闻出版署2020年-2023年国家推荐目录，2023年度“中国好书”、2024年每月“中国好书”推荐书目和《2024年自治区农家书屋重点出版物推荐目录（本版）》选配出版物的要求，认真组织开展出版物采购配送工作。2024年全疆8970个农家书屋，平均每个农家书屋补充更新69种图书,国民综合阅读率84.39%，群众对国家基本公共文化服务满意度达93.66%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥60种 | 69种 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 84.39% |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 93.66% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |